ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 	จำนวน   3 คน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก              	จำนวน   2 คน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก            	จำนวน   2 คน

(4) หัวหน้าส่วนบริหารคัดเลือกกันเอง                                   	จำนวน   2 คน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                            	จำนวน   2 คน

ให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลการเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2558 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) รายงานภายในเดือนมกราคม 2558

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558) รายงานภายในเดือนเมษายน 2558

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2558

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2558

และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เสนอผู้บริหาร

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการ และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการประชุมต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. .มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)        	(2) ไตรมาสที่ 2 (มาราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)       	(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

จำนวนโครงการและงบประมาณตามพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 4,043,000 | 68 | 10,971,500 | 36 | 7,038,000 | 121 | 22,052,500 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 51 | 3,049,000 | 28 | 3,436,000 | 28 | 12,536,000 | 74 | 19,021,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 15,000 | 6 | 310,000 | 6 | 310,000 | 7 | 635,000 |
| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 5 | 260,000 | 4 | 260,000 | 5 | 280,000 | 7 | 800,000.- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 195,000 | 11 | 3,480,000 | 6 | 720,000 | 19 | 4,395,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 280,000 | 7 | 330,000 | 7 | 330,000 | 7 | 940,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 | 513,000 | 12 | 1,001,000 | 12 | 8,200,000 | 18 | 9,714,000 |
| รวม | 109 | 8,355,000 | 126 | 19,788,500 | 100 | 29,414,000 | 253 | 57,557,500 |

ส่วนที่ 4 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 4,043,000 | 68 | 10,971,500 | 36 | 7,038,000 | 121 | 22,052,500 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 51 | 3,049,000 | 28 | 3,436,000 | 28 | 12,536,000 | 74 | 19,021,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 15,000 | 6 | 310,000 | 6 | 310,000 | 7 | 635,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 5 | 260,000 | 4 | 260,000 | 5 | 280,000 | 7 | 800,000.- |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2558 |  | ปี 2559 |  | ปี 2560 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 195,000 | 11 | 3,480,000 | 6 | 720,000 | 19 | 4,395,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 280,000 | 7 | 330,000 | 7 | 330,000 | 7 | 940,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 | 513,000 | 12 | 1,001,000 | 12 | 8,200,000 | 18 | 9,714,000 |
| รวม | 109 | 8,355,000 | 126 | 19,788,500 | 100 | 29,414,000 | 253 | 57,557,500 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 82.61 | 4 | 17.39 | - | - | 1 | 4.38 | 2 | 8.70 | 23 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 22 | 43.14 | - | - | - | - | 11 | 21.57 | - | - | 51 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 20.00 | - | - | - | - | 3 | 60.00 | - | - | 5 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 2 | 40.00 | - | - | - | - | 1 | 20.00 | - | - | 5 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 100 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 83.33 | - | - | - | - | 3 | 50.00 | - | - | 6 | 100 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 6 | 54.55 | - | - | - | - | 5 | 45.45 | - | - | 11 | 100 |
| รวม | 59 | 54.13 | 4 | 3.67 | - | - | 24 | 22.02 | 2 | 1.83 | 109 | 100 |

หมายเหตุ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการถมดินสระหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 3  	งบประมาณ 185,000 บาท

โครงการที่เพิ่มเติม

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนายสมชัย  พ่วงสังข์  หมู่ที่ 3 	งบประมาณ 98,000 บาท

2. โครงการเสริมคันตลิ่งคลองท่าแร้ง

บริเวณบ้านนางทองหยิบ  ดีขั้ว – บ้านนางกรรณิการ์ โพธิ์  สวัสดิ์ หมู่ที่ 3 	งบประมาณ 85,000 บาท

โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บ้านนางบุญชู จารีย์

จุดที่ 2 บ้านนางวอ  สร้อยมาลี  จุดที่ 3 บ้านนางตุ้ม ใจเฉื่อย    	งบประมาณ 218,000 บาท

2. โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 	งบประมาณ 77,000 บาท

3. โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

จังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ 7	งบประมาณ 189,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง 	งบประมาณ  30,000  บาท

2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ประจำปี 2558 	งบประมาณ  20,000  บาท

3. โครงการจัดพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	งบประมาณ  47,000  บาท

4. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 7 	งบประมาณ  70,000  บาท

5. โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่ 	งบประมาณ  20,000  บาท

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 	งบประมาณ  20,000  บาท

7. โครงการรักแผ่นดินถิ่นบ้านเกิด 	งบประมาณ  20,000  บาท

8. โครงการรักแผ่นดินถิ่นบ้านเกิดเทิดไท้องค์ราชัน	งบประมาณ  15,000  บาท

9. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 	งบประมาณ  20,000  บาท

10. โครงการอบรมนักเรียนให้ปลอดภัยและรู้โทษจากยาเสพติด 	งบประมาณ  10,000  บาท

11. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 	งบประมาณ  15,000  บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	งบประมาณ  99,000  บาท

2. โครงการจัดหาวัสดุดับเพลิง	งบประมาณ  20,000  บาท

3. โครงการอบรมทบทวน อปพร. 	งบประมาณ  50,000  บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการส่งเสริมข้าวพันธ์ดี 	งบประมาณ  20,000  บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 	งบประมาณ  100,000  บาท

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 	งบประมาณ  150,000  บาท

3. โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 	งบประมาณ  30,000  บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

โครงการที่ยกเลิก

1. โครงการจัดทำวารสาร	งบประมาณ  50,000  บาท

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารงาน อบต. ประจำปี 2558	งบประมาณ  250,000  บาท

3. โครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมจรรยาข้าราชการ	งบประมาณ  25,000  บาท

4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 	งบประมาณ  100,000  บาท

5. โครงการปกป้องสถาบันชาติ	งบประมาณ  50,000  บาท

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,733,600.- | 31.94 | 1,004,000.- | 11.73 | 3,737,600.- | 43.66 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 4,328,189.74.- | 50.56 | - | - | 4,328,189.74.- | 50.56 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 29,928.10.- | 0.35 | - | - | 29,928.10.- | 0.35 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 80,000.- | 0.93 | - | - | 80,000.- | 0.93 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 57,280.60.- | 0.67 | - | - | 57,280.60.- | 0.67 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 136,130.- | 1.59 | - | - | 136,130.- | 1.59 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 190,750.- | 2.232 | - | - | 190,750.- | 2.232 |
| รวม | 7,555,878.44.- | 88.27 | 1,004,000.- | 11.73 | 8,559,878.44.- | 100 |

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแต๋ว-บ้านนายมาโนช มีจุ้ย หมู่ที่ 1 |  | - | - | 274,000.- | 184,000.- |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้ามัสยิดคลองแหลม หมู่ที่ 3 |  | - | - | 205,000.- | 184,000.- |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางจุฑามาศ สร้อยมาลี |  | - | - | 458,000.- | 409,000.- |
| 4 | โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 4 จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บ้านนางบุญชู จารีย์ จุดที่ 2 บ้านนางวอ สร้อยมาลี จุดที่ 3 บ้านนางตุ้ม ใจเฉื่อย | - |  | - | 218,000.- | - |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 6 | - |  | - | 77,000.- | - |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ 7 | - |  | - | 189,000.- | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากคลอง หมู่ที่ 5 |  | - | - | 138,000.- | 103,600.- |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงสมุนไพร หมู่ที่ 5 |  | - | - | 99,000.- | 98,000.- |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายใหญ่ เพลาวรรณ์ – บ้านนายฉัตรชัย สุขพร้อม หมู่ที่ 1 |  | - | - | 54,000.- | 53,000.- |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสมชาย เส็งขยัน – คลองชลประทาน หมู่ที่ 1 |  | - | - | 86,000.- | 86,000.- |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน 9R-1L หมู่ที่ 2 |  | - | - | 270,000.- | 269,000.- |
| 12 | โครงการเสริมถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก ข้างร้านจันทน์ผา หมู่ที่ 5 |  | - | - | 59,000.- | 59,000.- |
| 13 | โครงการเสริมถนนลูกรัง หินคลุก สายสะพานคลองเจ๊ก – บ้านนายรีม หมู่ที่ 2 |  | - | - | 67,000.- | 66,000.- |
| 14 | โครงการขยายไหล่ทางพร้อมลงหินคลุก สายบ้านวัดกุฏิ หมู่ที่ 6 |  | - | - | 255,000.- | 255,000.- |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมชัย พ่วงสังข์ หมู่ที่ 3 |  | - | - | 98,000.- | 98,000.- |
| 16 | โครงการเสริมคันตลิ่งคลองท่าแร้ง บริเวณบ้านนางทองหยิบ ดีขั้ว – บ้านนางกรรณิการ์ โพธิ์ สวัสดิ์ หมู่ที่ 3 |  | - | - | 85,000.- | 85,000.- |
| 17 | โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต ตลาดกลางท่าแร้ง หมู่ที่ 4 |  | - | - | 360,000.- | 300,000.- |

| ที่ | โครงการจ่ายขาดเงินสะสม | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองเจ๊ก หมู่ที่ 6 |  | - | - | 380,000.- | 260,000.- |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านกำนันนราธร – บ้านนายสมพงษ์ เพชรรอด หมู่ที่ 3 |  | - | - | 530,000.- | 350,000.- |
| 3 | โครงการเสริมถนนลูกรังสายบ้านนายชุบ – ริมเขื่อน หมู่ที่ 5 |  | - | - | 245,000.- | 214,000.- |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ หน้าบ้านยีเร็ม หมู่ที่ 4 | - |  | - | 180,000.- | - |

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ |  | - | - | 20,000.- | 15,300.- |
| 2 | โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับแม่บ้านและสตรี |  | - | - | 20,000.- | 20,000.- |
| 3 | โครงการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชน |  | - | - | 20,000.- | 15,550.- |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าแร้ง |  | - | - | 20,000.- | 20,000.- |
| 5 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ |  | - | - | 1,155,960.- | 1,102,829.24.- |
| 6 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ |  | - | - | 2,707,600.- | 2,707,600.- |
| 7 | โครงการพัฒนาเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน |  | - | - | 50,000.- | 20,200.- |
| 8 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ |  | - | - | 20,000.- | 15,000.- |
| 9 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน |  | - | - | 105,000.- | 52,500.- |
| 10 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจปลอดยาเสพติด |  | - | - | 20,000.- | 12,675.- |
| 11 | โครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด |  | - | - | 20,000.- | 16,600.- |
| 12 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 |  | - | - | 100,000.- | 9,000.- |
| 13 | โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส |  | - | - | 40,000.- | 34,750.50.- |
| 14 | โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชาย – หญิง ในครอบครัว |  | - | - | 20,000.- | 17,210.- |
| 15 | โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ป่วยติดเตียง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ |  | - | - | 20,000.- | 20,000.- |
| 16 | โครงการอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน |  | - | - | 20,000.- | 16,400.- |
| 17 | โครงการ “ฉันเป็นคนดี” |  | - | - | 20,000.- | 15,875.- |
| 18 | โครงการเสริมสร้างห่วงใยใส่ใยสุขภาพผู้สูงอายุ |  | - | - | 40,0000.- | 40,000.- |
| 19 | โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในการดูแลตนเอง |  | - | - | 6,000.- | 6,000.- |
| 20 | โครงการทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน |  | - | - | 20,000.- | 20,000.- |
| 21 | โครงจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 |  | - | - | 8,000.- | 8,000.- |
| 22 | โครงการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด |  | - | - | 5,000.- | 5,000.- |

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติเบื้องต้น |  | - | - | 30,000.- | 29,928.10.- |

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 |  | - | - | 30,000.- | 30,000.- |
| 2 | โครงการเปิดโลกทะเลโคลน ครั้งที่ 6 |  | - | - | 50,000.- | 50,000.- |

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์แม่น้ำเพชรบุรีและสิ่งแวดล้อม |  | - | - | 40,000.- | 17,100.- |
| 2 | โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชร |  | - | - | 50,000.- | 5,000.- |
| 3 | โครงการตาวิเศษ |  | - | - | 30,000.- | 21,750.- |
| 4 | โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด “Big Cleanning Day” |  | - | - | 30,000.- | 13,430.60.- |

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการประกวดอ่านคัมภีร์อุลกรุอาน |  | - | - | 35,000.- | 24,610.- |
| 2 | โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ |  | - | - | 25,000.- | 6,760.- |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 |  | - | - | 10,000.- | 0.- |
| 4 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนมุสลิม |  |  |  | 30,000.- | 14,760.- |
| 5 | โครงการจัดงานนิซฟูซะบาน |  | - | - | 80,000.- | 80,000.- |

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนิน การแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลใสสะอาด |  | - | - | 25,000.- | 20,000.- |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค |  | - | - | 25,000.- | 24,000.- |
| 3 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ |  | - | - | 25,000.- | 24,000.- |
| 4 | โครงการ อบต.พบประชาชน |  | - | - | 40,000.- | 22,750.- |
| 5 | โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ |  | - | - | 20,000.- | 20,000.- |
| 6 | โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ |  | - | - | 80,000.- | 80,000.- |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2558

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 |  | - | - | 1,524,000.- | 1,524,000.- |
| รวม |  |  |  | 1,524,000.- | 1,524,000.- |

หมายเหตุ : โครงการประสานแผนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2558

1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วงที่ 2             	งบประมาณ 2,959,000 บาท

สะพานทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมอญ – วัดไทรทอง

หมู่ที่ 1 – ตำบลบางขุนไทร จำนวน 60 ชุด

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี  	งบประมาณ 2,896,000 บาท

(หัวเขื่อน) หมู่ที่ 5 ขนาด 0.30 x 0.50 เมตร ความยาว 30 เมตร

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร จึงทำให้การดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- บุคลากรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

- เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อบุคลากร จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

### - การดำเนินงานจริง มักไม่สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ทำให้ดำเนินงานได้ยากลำบาก

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      ธันวาคม 2558

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 21 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 51 | 33 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 4 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 5 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 4 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 6 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 11 | 11 |
| รวม | 109 | 82 |

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.57 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.71 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.29 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 9.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.71 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 9.43 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 9.71 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.57 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.57 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.14 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.29 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 9.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.57 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 9.43 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.85 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.00 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.57 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.71 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 8.43 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.43 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 9.85 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.57 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.71 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.43 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.71 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.86 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.29 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 7.71 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.29 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 8.14 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.14 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 8.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.29 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.86 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.29 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.71 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 7.86 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.29 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.00 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 8.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.57 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.43 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.57 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 8.71 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 8.29 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.86 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.14 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.28 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.14 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.29 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.43 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 8.57 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.43 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 8.86 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 9.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.14 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.14 |

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยมีการกำหนดให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (140 ชุด)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ          	(1) ชาย (79)         (2) หญิง (61)

2. อายุ          	(1) ต่ำกว่า 20 ปี(19) 	(2) 20 – 30 ปี(31)	(3) 31 - 40 ปี(21)

(4)  41 – 50 ปี(33) 	(5) 51 – 60 ปี(24)	(6) มากกว่า 60 ปี(12)

3. การศึกษา   	(1) ประถมศึกษา(83) 	(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า(34)  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า(10)

(4)  ปริญญาตรี(11)   	(5) สูงกว่าปริญญาตรี(2)             	(6) อื่นๆ

4. อาชีพหลัก   	(1) รับราชการ(12)    	(2) เอกชนรัฐวิสาหกิจ (3)    	(3) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว(27)

(4)  รับจ้าง(59)        	(5) นักเรียน นักศึกษา(11)        	(6) เกษตรกร (24)

(7) อื่นๆ โปรดระบุ(4)ไม่มีอาชีพ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.03 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.97 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.51 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 7.33 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.81 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 7.79 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 8.85 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.41 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 8.45 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.98 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.71 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 8.33 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 7.97 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.53 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 8.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 7.89 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 9.31 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 9.21 |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.67 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.21 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.97 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 6.53 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.31 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 7.37 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 7.81 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.51 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 7.39 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.11 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.97 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.53 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 6.51 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.01 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 6.37 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 6.53 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.57 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 6.07 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.83 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.79 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.57 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 6.59 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.01 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 6.07 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 6.75 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.89 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 7.01 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.57 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.59 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.89 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 7.07 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.49 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 7.63 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 7.09 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 7.03 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 7.17 |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ความพึงพอใจของประชาชน

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ คะแนนเต็ม (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.21 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.23 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.07 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เฉลี่ย 6.89 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.87 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เฉลี่ย 6.41 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เฉลี่ย 6.67 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เฉลี่ย 6.61 |
| ภาพรวม | เฉลี่ย 6.59 |

ภาคผนวก